## Feuil1
Membre
RABARISOA Ranaivo Iandraina Arivonjy | ETU 2453 B-45
RAZAFINJATOVO Ndimby Mamy Ny Aina | ETU 2629 B-144
RANAIVOSON Miantsa Fitia | ETU 2557 B-104
ONINIAINA Mahery Harentsoa Arthur | ETU 2449 B-44
TOTAL TEMPS (min)
[5 empty] | V1 | V2 | V3 | V4 | TOTAL
|  |  |  | Mahery | 90 | 110 | 120 | 240 | 560
|  |  |  | Mamy NY Aina | 90 | 130 | 105 | 235 | 560
|  |  |  | Iandraina | 90 | 120 | 125 | 225 | 560
|  |  |  | Miantsa | 90 | 115 | 120 | 235 | 560
|  |  |  | TOTAL | 360 | 475 | 470 | 935 | 2240
FONCTIONNALITES | TYPES | FICHIER/TABLE | TACHES | QUI | TEMPS ESTIME (mn) | TEMPS PASSE (mn) | RESTE A FAIRE | AVANCEMENT
V1
PREPARATION | documentation | Conception | base, metier, view | Tous
|  | Program | swagger
|  | liste a faire | liste a faire, package installe
|  | Docker | images
INSCRIPTION | base | Table inscription |  | Mahery | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Table utilisateur |  | Mahery | 5 | 5 | 0 | 100%
| metier | EmailSender | sendEmail contenant lien de validation | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | Utilisateur | Insert Inscription | Mahery | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | hashpassword | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | Insertion et validation Utilisateur | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | InscriptionController | API Insert Inscription *envoye l email* | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | API validation et insertion Utilisateur *apres validation email* | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
| view | Email | page envoye en email | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
AUTHENTIFICATION CORRECTE | base | Table Authentification |  | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Table Token_historique |  | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
| metier | EmailSender | sendEmail contenant PIN | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | Utilisateur | generer PIN | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | Login *check mdp,email correcte; envoye pin par email si correcte* | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Authentification | generer token | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | insertion Table Authentification | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | check pin *check si PIN correspond a utilisateur et toujours valide, return token si true* | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | TokenHistorique | insertion Table Token_Historique | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | UtilisateurController | API login *appel fonction Login , return format JSON correct* | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | AuthentificationController | API ckeck pin *renvoye token en format JSON si ok * | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
| view | html de l email | page envoye en email | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
AUTHENTIFICATION INCORRECTE | base | Table connexion_echoue |  | Iandraina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Table historique_connexion |  | Iandraina | 5 | 5 | 0 | 100%
| metier | FailedConnexion | insertion Table historique_connexion | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | count nombre de tentative | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | insertion Table connexion_echoue | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | reinitialisation | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | update nombre dans Connexion_echoue | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | EmailSender | sendEmail avec lien de reinitialisation | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | AuthentificationController | API restart login | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
view
V2
FOND | base | Table fond |  | Iandraina | 5 | 5 | 0 | 100%
| metier | Fond | CRUD,insertionTable (retrait et depot) | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | totalFond | Iandraina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  |  | envoyeMail | Iandraina | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | fond | affichage fond (total argent de l utilisateur) | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | insertion retrait ou depot *form* | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
VENTE | base | vente |  | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | cryptomonaie |  | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | cours_crypto |  | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | portefeuille_crypto |  | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
| Metier | Cryptomonaie | total valeur crypto de l utilisateur | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | valeur actuel d'un crypto | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | porte feuille de crypo de l utilisateur | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Vente | CRUD | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | check si crypto est suffisant pour effectuer une vente | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | portefeuille_crypto | insertion (valeur negatif) | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Fond | insertion (valeur positif) | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | VenteServlet | traitement d’insertion vente : si crypto suffisant | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | HistoriqueVenteServlet | envoye toute les ventes effectue | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
| view | vente | form: crypto, quantite | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | affichage fond (total valeur cours crypto de l utilisateur) | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  |  | affichage portefeuille crypto | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | vente_back | affichage de toutes les ventes | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
ACHAT | base | achat |  | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | cryptomonaie |  | Miantsa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | cours_crypto |  | Miantsa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | portefeuille_crypto |  | Miantsa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Metier | Cryptomonaie | total valeur fond de l utilisateur | Iandraina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | valeur actuel d'un crypto | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | porte feuille de crypo de l utilisateur | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Achat | CRUD | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | check si fond est suffisant pour effectuer un achat | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | portefeuille_crypto | insertion (valeur positif) | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Fond | insertion (valeur negatif) | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | AchatServlet | traitement d’insertion achat : si fond suffisant | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | HistoriqueAchatServlet | envoye tout les achats effectues | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
| view | achat | form: crypto, quantite | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | affichage fond (total valeur cours crypto de l utilisateur) | Mahery | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | affichage portefeuille crypto | Mahery | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | listeAchat | affichage de toutes les achats | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
COURS CRYPTO | base | cryptomonnaie |  | Mamy Ny Aina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | cours_crypto |  | Mamy Ny Aina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| metier | Cours | insertion table cours | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Cours_crypto | select cours_crypto | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | calcul + ou - 10% derniere valeur *date NOW* | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | graph | *java * | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
VIEW AUTHENTIFICATION | view | login | inscription form (input: email,mdp) | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | authentification form (input: email,mdp) | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | validerPIN form (input: pin) | Miantsa | 15 | 15
V3 ALEA
ALEA 1 | base | Cryptomonaie |  | Mamy Ny Aina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Cours_crypto |  | Mamy Ny Aina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Metier | CoursCrypto | valeur d'un crypto entre deux dates | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | moyenne valeur d'un crypto | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | somme valeur crypto | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | equartype (Q1) crypto | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | max | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | min | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Cryptomonaie | getCryptomonaie | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | statistiqueCrypto SeRvlet | envoye cryptomonaie | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | traitement analyse a faire | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
| view | statistique | champ select analyse, liste crypto, deux dates *form* | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | tableau de resulat des analyse | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
ALEA 2 COMMISSION | base | Commission |  | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | achat | ajout colonne commission_appliquee | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | vente | ajout colonne commission_appliquee | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
| metier | commission | CRUD | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | get commission actuel (achat ou vente) | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | commissionServlet | traitement d'insertion Commission | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | traitement commission actuel | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Cryptomonnaie | getCryptomonaie | Miantsa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | AnalyseCommissionServlet | envoye donne crypto | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | traitement d analyse | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Vente | somme commission | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | moyenne commission | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Achat | somme commission | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | moyenne commission | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
| view | Commission | champ date, pourcentage valeur, type commision (vente ou achat) | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | analyseCommisison | filtre crypto, operation (achat ou vente), type analyse (somme, moyenne), 2 dates | Iandraina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  |  | tableau resultat analyse | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
ALEA 3 | base | Portefeuille_crypto |  | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | vente |  | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | procedure | creation procedure getPortefeuille | Iandraina | 60 | 60 | 0 | 100%
|  | achat |  | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| metier | Portefeuille_crypto | appel procedure | Mahery | 30 | 30 | 0 | 100%
|  | Vente | somme vente group by utilsiateur | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Achat | somme achat group by utilisateur | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Servlet | envoye et ttraitement des donne | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
| view | resultat | tableau : user, somme achat, somme vente, valeur portefeuille | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
V4
VALIDATION DEPOT ET RETRAIT | base | fond | ajout d'une colonne etat | Mamy Ny Aina | 5 | 5 | 0 | 100%
| Metier | Fond | update etat (0: en attente, 1: accepte; 2: refuse) | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | insertion etat | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | FondServlet (frontOffice) | insertion etat en attente | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | FondServlet(backOffice) | get all fond en attente | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | traitement d'update etat | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
| View | fond (front Office) | affichage fond (total argent de l utilisateur) | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | insertion retrait ou depot *form* | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | fond (back Office) | tableau affichant les transactions en attente + bouton valider ou refuser | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
HISTORIQUE DES OPERATIONS | base | Vente |  | Miantsa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Utilisateur | ajout colonne url (image) | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Achat |  | Miantsa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Metier | Vente | readAllByUser | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | readAllFiltrer par date, utilisateur et idcrypto | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Achat | readAllByUser | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | readAllFiltrer par date, utilisateur et idcrypto | Miantsa | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | OperationHistoriqueServlet | envoye details des ventes et achats | Mahery | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | traitement des filtres | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | OperationUtilisateurServlet | gson renvoyant les operations de l utilisateur cliquer | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
| View | operation | filtre crypto, utilisateur, 2 dates | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | tableau contenant les operations effectuer , lien sur l'image de utilisateur | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | tableau contenant les operations effectuer par l utilisateur cliquer (JS) | Miantsa | 30 | 30 | 0 | 100%
LOGIN ADMIN | base | Admin |  | Iandraina | 5 | 5 | 0 | 100%
|  |  | CRUD | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
| metier | Admin | Login *check mdp,email correcte* | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Servlet | direction repertoire admin | Iandraina | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | login | authentification form (input: email,mdp) | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
MOBILE
FOURNISSEUR D'IDENTITE | base | Utilisateur | firestore | Mahery | 10 | 10 | 0 | 100%
| metier | Utilisateur | synchronisatoin | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | inscription dans le web , login dans l'APK | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | loginUser | login form | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
COURS CRYPTO TEMPS REEL | base | cours_crypto | firestore | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
| metier | Cours | synchronisation | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | cours_crypto dans web et firestore (seulement le cours actuel) | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | select * from cours crypto firestore | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
| view | variationCours | format graph batonnet | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
CRYPTO FAVORIS | base | favoris | mysql et firestore | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
| Metier | Favoris | a chaque fois qu on insert dans favoris (firestore) on synchronise avec favoris (web) | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | CRUD (firestore) | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
| view | crypto_favoris | affichage de tout les crypto pas encore favoris | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | bouton etoile, mettre en favoris | Mahery | 10 | 10 | 0 | 100%
NOTIFICATIONS | base | notification | firestore et mysql | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
| metier | Cryptomonaie (web) | est dans favoris | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | VenteServlet (web) | *si le crypto vendu est dans favoris inserer dans notif | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | AchatServlet(web) | *si le crypto achete est dans favoris inserer dans notif | Iandraina | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Notification (web) | CRUD | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | Synchronisation | Iandraina | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | FondServlet | apres une action(depot /retrait) on insert dans notification | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Notification (APK) | service cloud | Iandraina | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | pop up | signaler et afficher les notifications dans l APK | Iandraina | 15 | 15 | 0 | 100%
DEMANDE DEPOT ET RETRAIT | base | fond | firestore | Mamy Ny Aina | 10 | 10 | 0 | 100%
| metier | Fond | insert table fond dans firestore | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | Synchronisation avec la table fond dans web (validation en attente) | Mamy Ny Aina | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | fond | fond form (input: date, type d'opertion (retrait ou depot), valeur | Mamy Ny Aina | 15 | 15 | 0 | 100%
PORTEFEUILLE CRYPTO | base | portefeuille | firestore | Mahery | 10 | 10 | 0 | 100%
| metier | Portefeuille | a chaque operation effectuer sur le web, mettre a jour portefeuille dans firestore | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | get all portefeuille de l utilisateur (crypto, quantite) | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| view | portefeuilleUtilisateur | tabeau des crypto de l'utilisateur actuel | Mahery | 15 | 15 | 0 | 100%
HISTORISQUE ACHAT ET VENTE | base | achat |  | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | vente |  | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
| metier | Achat (web) | synchronisation | Miantsa | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | AchatServlet | au moment ou on effectue un achat on insert egalement dans achat firestore | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Vente (web) | synchronisation | Miantsa | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | VenteServlet | au moment ou on effectue une vente on insert egalement dans vente firestore | Miantsa | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Vente | CRUD | Miantsa | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | Achat | CRUD | Miantsa | 20 | 20 | 0 | 100%
| view | historique | afficher toutes les ventes et les achats | Miantsa | 15 | 15 | 0 | 100%

## Feuil2
| V1 | V2 | V3 | V4 | TOTAL
Mahery | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mamy NY Aina | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Iandraina | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Miantsa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!