## Feuil1
Membre
RABARISOA Ranaivo Iandraina Arivonjy | ETU 2453 B-45
RAZAFINJATOVO Ndimby Mamy Ny Aina | ETU 2629 B-144
RANAIVOSON Miantsa Fitia | ETU 2557 B-104
ONINIAINA Mahery Harentsoa Arthur | ETU 2449 B-44
FONCTIONNALITES | TYPES | FICHIER/TABLE | TACHES | STATUS | QUI
PREPARATION | documentation | Conception | base, metier, view | ok | Tous
|  | Program | swagger | ok | Mamy Ny Aina
|  | liste a faire | liste a faire, package installe | ok | Tous
|  | Docker | images | ok | Tous
INSCRIPTION | base | Table inscription |  | ok | Mahery
|  | Table utilisateur |  | ok | Mahery
| metier | EmailSender | sendEmail contenant lien de validation | ok | Mahery
|  | Utilisateur | Insert Inscription | ok | Mahery
|  |  | hashpassword | ok | Miantsa
|  |  | Insertion et validation Utilisateur | ok | Mahery
|  | InscriptionController | API Insert Inscription *envoye l email* | ok | Mahery
|  |  | API validation et insertion Utilisateur *apres validation email* | ok | Mahery
| view | Email | page envoye en email | ok | Mamy Ny Aina
AUTHENTIFICATION CORRECTE | base | Table Authentification |  | ok | Mamy Ny Aina
|  | Table Token_historique |  | ok | Miantsa
| metier | EmailSender | sendEmail contenant PIN | ok | Mamy Ny Aina
|  | Utilisateur | generer PIN | ok | Mamy Ny Aina
|  |  | Login *check mdp,email correcte; envoye pin par email si correcte* | ok | Miantsa
|  | Authentification | generer token | ok | Miantsa
|  |  | insertion Table Authentification | ok | Mamy Ny Aina
|  |  | check pin *check si PIN correspond a utilisateur et toujours valide, return token si true* | ok | Miantsa
|  | TokenHistorique | insertion Table Token_Historique | ok | Mamy Ny Aina
|  | UtilisateurController | API login *appel fonction Login , return format JSON correct* | ok | Miantsa
|  | AuthentificationController | API ckeck pin *renvoye token en format JSON si ok * | ok | Mamy Ny Aina
| view | html de l email | page envoye en email | ok | Mamy Ny Aina
AUTHENTIFICATION INCORRECTE | base | Table connexion_echoue |  | ok | Iandraina
|  | Table historique_connexion |  | ok | Iandraina
| metier | FailedConnexion | insertion Table historique_connexion | ok | Iandraina
|  |  | count nombre de tentative | ok | Iandraina
|  |  | insertion Table connexion_echoue | ok | Iandraina
|  |  | reinitialisation | ok | Iandraina
|  |  | update nombre dans Connexion_echoue | ok | Iandraina
|  | EmailSender | sendEmail avec lien de reinitialisation | ok | Iandraina
|  | AuthentificationController | API restart login | ok | Iandraina
view